## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省林业和草原技术推广总站 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 林草科技技能提升培训补助经费
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原技术推广总站
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 100 |  | 100 |  | 92.07 | 10 | 92.07 | 9.21
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 |  | 100 |  | 92.07 |  | 92.07
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （一）林草科技实用技术培训 1、以培养州（市）级林草科技师资力量、关键岗位技术人员为重点，组织全省16个州市业务主管领导或推广技术骨干，举办云南省林草科技干部综合能力提升培训班。 2、核桃、澳洲坚果、花椒等木本油料提质增效技术和丰产栽培技术培训。 3、针对林下产业，按照产业发展区域布局，结合巩固脱贫县，开展相关林药、林菌、林菜技术培训。 4、针对核桃和澳洲坚果机械加方面存在的技术问题，开展核桃、澳洲坚果加工等技术培训。 5、砚山定点帮扶点技能提升培训费，拟发放修剪工具、开展乡土人才等技术培训。 6、制作并发放林草实用技术手册。 （二）林草科技推广示范项目管理工作经费 1、开展林业科技推广项目的项目申报工作，对上报的推广项目根据项目选题、组织管理、推广成果、地点选择、技术经济指标、申报文件要求、申报书格式要求、进度安排、项目负责人情况、资金使用计划等邀请专家进行审查、打分。 2、组织有关专家审查项目承担单位的项目合同、实施方案，与承担单位签订项目合同，项目开始启动实施。适时组织专家开展中期检查、评估和期末验收、项目资料档案管理等工作。 （三）云南林业和草原技术推广网站建设 持续做好云南林业和草原技术推广网站建设相关工作，做好技术推广宣传、信息维护，做好网站空间租用、网站安全管理等各项事宜，开展信息安全专家咨询、网站建设技术服务等工作，成为全省林草科技推广宣传工作排头兵。 | [5 empty] | （一）林草科技实用技术培训 1、以培养州（市）级林草科技师资力量、关键岗位技术人员为重点，组织全省16个州市业务主管领导或推广技术骨干，举办云南省林草科技干部综合能力提升培训班。 2、核桃、澳洲坚果、花椒等木本油料提质增效技术和丰产栽培技术培训。 3、针对林下产业，按照产业发展区域布局，结合巩固脱贫县，开展相关林药、林菌、林菜技术培训。 4、针对核桃和澳洲坚果机械加方面存在的技术问题，开展核桃、澳洲坚果加工等技术培训。 5、砚山定点帮扶点技能提升培训费，拟发放修剪工具、开展乡土人才等技术培训。 6、制作并发放林草实用技术手册。 （二）林草科技推广示范项目管理工作经费 1、开展林业科技推广项目的项目申报工作，对上报的推广项目根据项目选题、组织管理、推广成果、地点选择、技术经济指标、申报文件要求、申报书格式要求、进度安排、项目负责人情况、资金使用计划等邀请专家进行审查、打分。 2、组织有关专家审查项目承担单位的项目合同、实施方案，与承担单位签订项目合同，项目开始启动实施。适时组织专家开展中期检查、评估和期末验收、项目资料档案管理等工作。 （三）云南林业和草原技术推广网站建设 持续做好云南林业和草原技术推广网站建设相关工作，做好技术推广宣传、信息维护，做好网站空间租用、网站安全管理等各项事宜，开展信息安全专家咨询、网站建设技术服务等工作，成为全省林草科技推广宣传工作排头兵。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 建设示范基地 | >= | 1 | 个 | 3 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 90 | % | 95 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益指标 | 示范区作物增产 | >= | 10 | % | 12.5 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 人才培养数 | >= | 120 | 人 | 200 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目推广总体满意度 | = | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.21 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省林业和草原技术推广总站 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省2022三区人才项目专项资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原技术推广总站
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 4 |  | 2.05 | 10 | 51.25 | 5.12
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 4 |  | 2.05 |  | 51.25
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 引导科技人员到省内贫困地区，加快三区科技人才队伍建设，提升三区科技服务水平，充分发挥人才在三区经济社会发展中的积极作用 | [5 empty] | 引导科技人员到省内贫困地区，加快三区科技人才队伍建设，提升三区科技服务水平，充分发挥人才在三区经济社会发展中的积极作用
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 推广项目数 | >= | 2 | 个 | 2 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 85 | % | 90 | 25 | 25
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 示范推广数量 | >= | 2 | 亩/个 | 2 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目推广总体满意度 | = | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95.12 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省林业和草原技术推广总站 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 乡村振兴发展科技专项经费
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原技术推广总站
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2 |  | 0.54 | 10 | 27 | 2.7
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2 |  | 0.54 |  | 27
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 引导科技人员到省内贫困地区，加快科技特派员人才队伍建设，提升科技特派员乡村振兴科技服务水平，充分发挥人才在乡村经济社会发展中的积极作用 | [5 empty] | 引导科技人员到省内贫困地区，加快科技特派员人才队伍建设，提升科技特派员乡村振兴科技服务水平，充分发挥人才在乡村经济社会发展中的积极作用
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 推广项目数 | >= | 2 | 个 | 2 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 85 | % | 85 | 25 | 25
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 示范推广数量 | >= | 2 | 亩/个 | 2 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目推广总体满意度 | = | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 92.7 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省林业和草原技术推广总站 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 澳洲坚果低产果园改造示范与推广经费
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原技术推广总站
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 80 |  | 80 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 80 |  | 80 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.建立低产果园示范基地400亩，单位面积产量提高20%，病虫等缺陷果减少30%；通过高接换种、补植补造成，使示范基地良种覆盖率达到95%以上。辐射推广带动1000亩。 2.建立澳洲坚果低产果园改造技术体系，发表文章2篇以上。 3.编写低产果园改造培训手册1部；举办技术培训7期，累计培训学员500人次。 4.进行2次以上新闻宣传报道；接待5次现场参观。 5.建立示范标志牌1块。 | [5 empty] | 1.建立低产果园示范基地400亩，单位面积产量提高20%，病虫等缺陷果减少30%；通过高接换种、补植补造成，使示范基地良种覆盖率达到95%。辐射推广带动1000亩。 2.建立澳洲坚果低产果园改造技术体系，发表文章2篇。 3.编写低产果园改造培训手册1部；举办技术培训7期，累计培训学员500人次。 4.进行2次以上新闻宣传报道；接待5次现场参观。 5.建立示范标志牌1块。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 建设示范基地 | >= | 1 | 个/亩 | 1 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 90 | % | 95 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益指标 | 人才培养数 | >= | 200 | 人 | 220 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目推广总体满意度 | = | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省林业和草原技术推广总站 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 兰坪花椒优质高效培育技术示范中央财政林业科技专项资金
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原技术推广总站
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 13.22 |  | 43.22 |  | 42.54 | 10 | 98.43 | 9.84
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 30 |  | 29.32 |  | 97.73
|  | 上年结转资金 | 13.22 |  | 13.22 |  | 13.22 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）建立红花椒（初果树）优质高效培育技术示范400亩，辐射带动2000亩。项目实施期结束时示范区挂果率较对照提高50%以上，产量提高20%以上。 （2）开展技术培训3期，共150人次，发放技术手册500册。 （3）接待示范现场观摩3次，宣传报道3次。 （4）建立示范项目标牌1块。 | [5 empty] | （1）建立红花椒（初果树）优质高效培育技术示范400亩，辐射带动2000亩。项目实施期结束时示范区挂果率较对照提高58%，产量提高37.4%。 （2）开展技术培训4期，共351人次，发放技术手册551册。 （3）接待示范现场观摩3次，宣传报道3次。 （4）建立示范项目标牌1块。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发放技术资料数 | >= | 500 | 份 | 551 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 100 | 人次 | 351 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益指标 | 新增产值增加 | >= | 240 | 元/亩 | 250 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目推广总体满意度 | = | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.84 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省林业和草原技术推广总站 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 凤庆县核桃提质增效关键技术集成示范与推广经费
主管部门 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省林业和草原技术推广总站
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 80 |  | 64.56 | 10 | 80.7 | 8.07
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 80 |  | 64.56 |  | 80.7
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）建设桃提质增效技术集成示范林300亩，核桃亩产量提高50%；辐射带动推广3000亩。 （2）编写《核桃提质增效技术培训手册》，发放1000份，举办技术培训班5期，培训200人次。 （3）组织2～3次的现场参观示范，在新闻媒体或网络上进行宣传报道2～3次。 （4）树立示范基地标示牌1～2块。 | [5 empty] | （1）建设桃提质增效技术集成示范林300亩，；辐射带动推广3000亩。 （2）编写《核桃提质增效技术培训手册》，发放320份，举办技术培训班11期，培训487人次。 （3）组织3次的现场参观示范，在新闻媒体或网络上进行宣传报道15次。 （4）树立示范基地标示牌1块。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 建设示范基地 | >= | 1 | 个 | 1 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 90 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益指标 | 人才培养数 | >= | 50 | 人 | 487 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目推广总体满意度 | = | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.07 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。